Projekt «Lebenslang Mitglied bleiben» –

Prozessbeschreibung 
Einladung zur Vorbereitung auf Konfirmation / Unterricht 13-15 J. mit Schokoladentafeln in speziell gedruckten Hüllen

| Formatname | Hüllen für Schokoladetafeln zu Einladungen zum PH4 (Aargau) bzw. zur Vorbereitung auf die Konfirmation / Unterricht für 13 – 15-Jährige |
| --- | --- |
| Typ (basierend auf Massnahmenliste) | Individuelle zeitlich planbare Massnahme |
| Zeitlichkeit |  |
| Wann | Zum Versand der Einladungsschreiben an die Jugendlichen zu den Angeboten im PH4 oder zum Konfirmationsunterricht |
| Zeitfenster | Meist auf das neue Schuljahr hin |
| Frequenz | Einmal jährlich |
| Zielpublikum |  |
| Zielgruppe | Jugendliche, welche vom PH3 ins PH4 übertreten, meist 7. oder 8. Klässler (kann auch an Nichtmitglieder abgegeben werden) |
| Alter | 13 bis 15 Jährige |
| Menge | Alle, die der Zielgruppe angehören |
| Aufwendungen |  |
| Kosten | - Tafel Schokolade: 1.90 - Hülle auf Bestellung: -.50 (oder bei selbständigem Herunterladen von der Homepage: Kosten für Druckerfarbe) - Porto C5-Couvert B-Post: 1.10 - Total: 3.50 pro Schokolade |
| Zeit | Entwicklungsleistung: - 1 Sitzung à 2 Stunden für die Bestimmung des Zielpublikums, Wahl des Hüllendesigns und der Schokolade, die Klärung des Umsetzungsprozesses. - Besorgen des Versandmaterials (Couverts, Kartons zur Verstärkung, Klebepunkte zur Befestigung der Hüllen): 1 Std. - Total: 3 Std. Umsetzungsleistung: - Filtern und Aufbereiten der Adressen in der Mitgliederdatenbank: 1 Std. - Bereitstellen des Begleitbriefes: 1 Std. - Einkauf der Schokoladetafeln: ½ Std. - Bestellen/Ausdrucken der Hüllen: ½ Std. - Umhüllen der Schokoladetafeln und Verpackung: 2 Std. - Frankatur anbringen und Postaufgabe: 2 Stunden - Total: 7 Std. |
| Zuständigkeit |  |
| Verantwortung | Für PH4 oder Unterricht/Konfirmation verantwortliche Person |
| Inhalte, Gestalt |  |
| Kontaktmedium | Schokoladetafel als Beilage zum Einladungsschreiben zum PH4, verpackt im C5-Couvert |
| Gestaltung | Schokoladehüllen in 3 verschiedene Designs zur Auswahl. Siehe www.mitgliedbleiben.ch |
| Inhalte | Text und Bild auf den Schokoladehüllen geben jugendgerecht Auskunft über Sinn und Zweck des kirchlichen Angebots |
| Kontrolle / Abstimmung | Siehe Verantwortung! |
| Versand / Kontaktaufnahme | Per B-Post oder an einem geeigneten Anlass persönlich abgeben |
| Prozessdurchführung |  |
| Nötige Infrastruktur und Ressourcen | Mitgliederdatenbank, Adressetiketten, C5-Couverts |
| Prozess-Ablauf | Die benötigte Stückzahl muss jährlich anhand der Schülerlisten eruiert werden. |
| Nachbereitung |  |
| Prozess-Abschluss | - Nach jedem Versand sollte eine Qualitätsbeurteilung stattfinden (Reklamationen, nicht zustellbar, … - Die Liste der angeschriebenen Mitglieder sollte zwecks Rückverfolgbarkeit digital abgelegt werden. - Anzahl versendete Schokoladen und Anzahl tatsächlicher Anmeldungen von Jugendlichen zum PH4 sollten verglichen und das Resultat bewertet werden. - Die Unterrichtenden im PH4 sollten die Jugendlichen aktiv auf die Schokoladetafeln ansprechen und ein Feedback einholen. |
| Erfahrungen |  |
| Vorbereitungsarbeit | Welche Erfahrungen wurden bei den Vorbereitungen gemacht. Was musste angepasst, weggelassen oder ergänzt werden? |
| Durchführung | Im Zeitraum April bis Juli 2016 wurden auf dem Sekretariat Pädagogisches Handeln von 11 Kirchgemeinden Schokoladehüllen in unterschiedlicher Anzahl Exemplare bestellt. Wieviele Exemplare direkt von der Homepage www.ph-aargau.ch heruntergeladen und ausgedruckt wurden, ist nicht zuverlässig eruierbar. Die 3 entsprechenden pdfs wurden je ca. 400 mal „besucht“. Die beiden dazugehörigen Listen für geeignete Schokoladen und Klebepunkte je 227 mal. |
| Nachbereitung | Welche Erfahrungen wurden bei der Nachbereitung gemacht. Was musste angepasst, weggelassen oder ergänzt werden? |
| Generelle Empfehlungen | Welche Empfehlungen machen Sie anderen Kirchgemeinden bei der Anwendung dieser Massnahme? |
| Risiken | Welchen Risiken sind Sie begegnet? Wie sind Sie diesen Risiken entgegen betreten, welche vorsorglichen Massnahmen sind möglich? |
| Fazit | Welches ist Ihr Fazit aus dieser Massnahme? Werden Sie diese Massnahme weiterführen? |
| Allgemeine Bemerkungen: … |  |

Entwicklung des Projekts, Verfasserin der Prozessbeschreibung: Monika Thut, Fachstelle Kirchlicher Religionsunterricht der Reformierten Landeskirche Aargau, monika.thut@ref-aargau.ch

Bei Fragen können Sie sich wenden an:

im Kanton Zürich: Simone Strohm, 044 258 92 15, simone.strohm@zh.ref.ch
im Kanton Aargau: Frank Worbs, 062 838 00 18, frank.worbs@ref-aargau.ch

Auswahl der Schokolade:

Die Schokoladehülle hat eine Normgrösse und passt beispielhaft zu folgenden Norm-Schokoladen: „Coop bio naturaplan Max Havelar“, „Coop Qualité&Prix Max Havelar“, „Migros bio Max Havelar“.

Preise: Stand 1.1.2016